Pocketcube-UTN-FRC-2026

WBS — Área Mecánica

## 1.0 ANÁLISIS

| WBS |  | Actividad | Entregable | Responsable | Dependencia | Criterio de finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Requerimientos |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Relevamiento de requerimientos del proyecto |  | Documento de requerimientos mecánicos | Mec-1 | — | Requerimientos identificados y documentados |
| 1.1.2 | Identificación de restricciones mecánicas |  | Matriz de restricciones | Mec-1 | 1.1.1 | Restricciones internas y externas definidas |
| 1.1.3 | Definición de condiciones de operación |  | Documento de condiciones de operación | Mec-2 | 1.1.1 | Condiciones de operación aprobadas |
| 1.2 | Arquitectura mecánica |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Definición de arquitectura estructural |  | Arquitectura mecánica preliminar | Mec-1 | 1.1 | Arquitectura seleccionada |
| 1.2.2 | Distribución de componentes y cargas |  | Layout mecánico | Mec-2 | 1.2.1 | Componentes posicionados |
| 1.2.3 | Definición de interfaces mecánicas |  | Matriz de interfaces | Mec-2 | 1.2.2 | Interfaces definidas y verificadas |
| 1.3 | Análisis preliminar |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Análisis de cargas |  | Modelo preliminar de cargas | Mec-3 | 1.1.3 | Casos de carga definidos |
| 1.3.2 | Análisis de masa y centro de gravedad |  | Balance de masas | Mec-3 | 1.2.2 | CG y masa estimados |
| 1.3.3 | Identificación de modos de falla |  | Matriz de modos de falla | Mec-4 | 1.3.1 | Modos de falla identificados |
| 1.4 | Materiales |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Selección preliminar de materiales |  | Matriz de selección | Mec-3 | 1.3 | Materiales candidatos definidos |
| 1.4.2 | Determinación de propiedades mecánicas |  | Base de propiedades | Mec-3 | 1.4.1 | Propiedades documentadas |
| 1.4.3 | Evaluación material–fabricación |  | Informe de factibilidad | Mec-4 | 1.4.1 | Material seleccionado |

# 2.0 SIMULACIÓN

Esta fase es importante en un PID porque permite generar conocimiento y posteriormente correlacionarlo experimentalmente.

| WBS | Actividad | Entregable | Responsable | Dependencia |  | Criterio de finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Modelo numérico |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Desarrollo del modelo CAD/FEA | Modelo numérico | Mec-2 | 1.2 | Modelo completo |  |
| 2.1.2 | Definición de materiales | Modelo material | Mec-3 | 1.4.2 | Propiedades cargadas |  |
| 2.1.3 | Definición de condiciones de borde | Documento de BC | Mec-3 | 1.3.1 | Condiciones justificadas |  |
| 2.2 | Análisis estructural |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Análisis estático | Simulación estática | Mec-2 | 2.1 | Simulación convergida |  |
| 2.2.2 | Tensiones y deformaciones | Resultados FEA | Mec-2 | 2.2.1 | Resultados analizados |  |
| 2.2.3 | Factores de seguridad | Informe de seguridad | Mec-3 | 2.2.2 | Criterios de aceptación cumplidos |  |
| 2.3 | Análisis dinámico |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Análisis modal | Modelo modal | Mec-4 | 2.1 | Modos identificados |  |
| 2.3.2 | Análisis de vibraciones | Resultado dinámico | Mec-4 | 2.3.1 | Respuesta evaluada |  |
| 2.3.3 | Frecuencias naturales | Tabla de frecuencias | Mec-4 | 2.3.1 | Frecuencias documentadas |  |
| 2.4 | Análisis térmico |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Definición de condiciones térmicas | Casos térmicos | Mec-3 | 1.1.3 | Casos definidos |  |
| 2.4.2 | Simulación térmica | Resultados térmicos | Mec-3 | 2.4.1 | Simulación completada |  |
| 2.4.3 | Deformaciones térmicas | Informe termo-mecánico | Mec-3 | 2.4.2 | Resultados evaluados |  |
| 2.5 | Optimización |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Identificación de zonas críticas | Mapa de criticidad | Mec-2 | 2.2–2.4 | Zonas identificadas |  |
| 2.5.2 | Optimización geométrica | Diseño optimizado | Mec-2 | 2.5.1 | Nueva geometría validada |  |
| 2.5.3 | Validación del diseño | Informe de validación | Equipo | 2.5.2 | Diseño aprobado |  |

# 3.0 INTEGRACIÓN Y ARMADO

Acá pasamos del modelo virtual al hardware real.

| WBS | Actividad | Entregable | Responsable | Dependencia | Criterio de finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Diseño detallado |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Planos de fabricación | Planos | Mec-1 | 2.5.3 | Planos liberados |
| 3.1.2 | Definición de tolerancias | Especificación dimensional | Mec-1 | 3.1.1 | Tolerancias definidas |
| 3.1.3 | Definición de uniones | Especificación de uniones | Mec-4 | 3.1.1 | Uniones definidas |
| 3.2 | Fabricación |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Preparación de materiales | Material preparado | Mec-4 | 3.1 | Material disponible |
| 3.2.2 | Fabricación de componentes | Componentes fabricados | Mec-4 | 3.2.1 | Componentes terminados |
| 3.2.3 | Control dimensional | Informe dimensional | Mec-1 | 3.2.2 | Dimensiones dentro de tolerancia |
| 3.3 | Integración |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Integración de subsistemas | PocketCube parcialmente integrado | Mec-2 | 3.2 | Interfaces compatibles |
| 3.3.2 | Verificación de interfaces | Informe de interfaces | Mec-2 | 3.3.1 | Interfaces verificadas |
| 3.3.3 | Control de interferencias | Informe de interferencias | Mec-1 | 3.3.2 | Sin interferencias críticas |
| 3.4 | Armado |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Montaje estructural | Estructura ensamblada | Mec-4 | 3.3 | Ensamblaje completo |
| 3.4.2 | Instalación de fijaciones | Sistema de fijación | Mec-4 | 3.4.1 | Fijaciones verificadas |
| 3.4.3 | Inspección final | Checklist de armado | Equipo | 3.4.2 | Checklist aprobado |

# 4.0 ENSAYOS

| WBS | Actividad | Entregable | Responsable | Dependencia | Criterio de finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Planificación |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Definición del plan de ensayos | Plan de ensayos | Mec-1 | 3.4 | Plan aprobado |
| 4.1.2 | Definición de criterios de aceptación | Matriz de aceptación | Mec-3 | 4.1.1 | Criterios cuantificados |
| 4.1.3 | Definición de instrumentación | Plan de instrumentación | Mec-3 | 4.1.1 | Instrumentación definida |
| 4.2 | Ensayos estructurales |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Ensayo de carga estática | Datos experimentales | Mec-3 | 4.1 | Ensayo realizado |
| 4.2.2 | Medición de deformaciones | Curvas carga–deformación | Mec-3 | 4.2.1 | Datos procesados |
| 4.2.3 | Inspección post-ensayo | Informe de inspección | Mec-4 | 4.2.1 | Integridad verificada |
| 4.3 | Ensayos dinámicos |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Ensayo de vibraciones | Datos de vibración | Mec-4 | 4.1 | Ensayo completado |
| 4.3.2 | Identificación experimental de frecuencias | Frecuencias experimentales | Mec-4 | 4.3.1 | Frecuencias identificadas |
| 4.3.3 | Comparación experimental–simulación | Correlación FEA/experimental | Mec-2 | 4.3.2 | Correlación realizada |
| 4.4 | Validación |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Análisis de resultados | Informe de resultados | Mec-2 | 4.2–4.3 | Resultados analizados |
| 4.4.2 | Correlación modelo–experimento | Modelo validado | Mec-2 | 4.4.1 | Diferencias cuantificadas |
| 4.4.3 | Identificación de desviaciones | Informe de desviaciones | Equipo | 4.4.2 | Desviaciones explicadas |

# 5.0 REDACCIÓN Y DOCUMENTACIÓN

No dejar la redacción únicamente para el final, la documentación debería alimentarse durante todo el proyecto.

| WBS | Actividad | Entregable | Responsable | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Documentación técnica |  |  |  |
| 5.1.1 | Documentación del diseño | Memoria de diseño | Mec-1 | 2.5 |
| 5.1.2 | Documentación de simulaciones | Informe FEA | Mec-2 | 2.5 |
| 5.1.3 | Documentación de fabricación | Registro de fabricación | Mec-4 | 3.4 |
| 5.2 | Resultados experimentales |  |  |  |
| 5.2.1 | Registro y procesamiento de datos | Base de datos experimental | Mec-3 | 4.3 |
| 5.2.2 | Análisis de resultados | Informe de resultados | Mec-2 | 4.4 |
| 5.2.3 | Comparación teoría–experimento | Informe de correlación | Mec-2 | 4.4 |
| 5.3 | Informes científicos |  |  |  |
| 5.3.1 | Informe de avance | Informe PID | Mec-1 | H1–H3 |
| 5.3.2 | Informe técnico final | Informe final | Equipo | H4 |
| 5.3.3 | Publicación/presentación científica | Paper / presentación | Equipo | 5.3.2 |

# 6.0 GESTIÓN TÉCNICA

| WBS | Actividad | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Gestión documental |  |  |
| 6.1.1 | Control de versiones | Repositorio organizado | Mec-1 |
| 6.1.2 | Gestión de CAD y planos | Estructura de archivos | Mec-1 |
| 6.1.3 | Registro de modificaciones | Historial de cambios | Mec-1 |
| 6.2 | Gestión del diseño |  |  |
| 6.2.1 | Revisión de diseño | Actas de revisión | Mec-1 |
| 6.2.2 | Registro de decisiones técnicas | Decision Log | Mec-1 |
| 6.2.3 | Gestión de problemas técnicos | Issue Log | Mec-2 |
| 6.3 | Seguimiento |  |  |
| 6.3.1 | Seguimiento de tareas | Estado WBS | Mec-1 |
| 6.3.2 | Reuniones técnicas | Minutas | Mec-1 |
| 6.3.3 | Actualización de riesgos | Matriz de riesgos | Mec-2 |